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Cap. I Cadrul general 

Metodologia prezentată este aferentă proiectului : „Măsuri integrate de combatere a marginalizării și excluziunii sociale în teritoriul GAL Ținutul Vinului” - Cod MySMIS: 140635- Operațiunea- Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, finanțare prin Programul Operațional Capital Uman.

Beneficiarul proiectului este Comuna Măciuca în parteneriat cu Liceul teoretic Măciuca și cu SV Oltenia Consult S.R.L.


1.1 Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului 

Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din teritoriul GAL Ținutul Vinului, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, în contextul mecanismului DLRC.
Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific care implică scoaterea din starea de sărăcie și excluziune socială a comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR Axa LEADER. 


1.2 Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Dezvoltare unui serviciu social în cadrul comunității marginalizate din comuna Măciuca
2. Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după școală”
3. Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 195 membri ai grupului țintă
4. 170 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare
5. Crearea a 50 de locuri de muncă pentru membri comunității
6. Sprijinirea a 13 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri
7. Workshop-uri și Campanii de informare și conștientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale
8. 24 de luni de management de proiect


1.3 Domeniul de aplicabilitate 

Procedura are caracter obligatoriu și va fi utilizată de către Experții Grup Țintă pe teren și la birou, precum și de către coordonatorii proiectului.


1.4 Justificarea intervențiilor propuse în proiect pentru următoarele probleme 

În conformitate cu prevederile GSCS premergator proiectului s-a realizat analiza de validare, de unde au rezultat nevoile comunității și numărul de persoane defavorizate aflate în risc de sărăcie și care este încărcată în sistem. Există trei criterii principale pentru definirea și analiza diferitelor tipuri de zone/ comunități marginalizate și anume: capitalul uman, ocuparea fortei de muncă și condițiile de trai. Conform analizei, atașată, comunitatea vizată se încadrează în toate cele 3 criterii de mai sus.
Analiza s-a efectuat folosind metoda chestionarului. Investigatia este o abordare cantitativă pentru colectarea informației, care foloseste chestionarul ca instrument al investigației. A fost întocmit un chestionar la nivel de gospodărie, adaptat persoanelor vizate: persoane în risc de sărăcie și excluziune socială. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 250 de gospodării. Fiecare chestionar a fost completat fizic, respectând măsurile de protecție în contextul pandemiei SARS-COV-2, cu ajutorul echipei GAL Ținutul Vinului și al departamentelor de asistență socială ale Primăriei Comunei Măciuca, Comunei Diculești, Comunei Făurești, Comunei Valea Mare și Orașului Bălcești. 
La studiu au participat 250 de persoane. Categoriile de vârstă în care se încadrează respondeții sunt: 18-24 ani (21%, 52), 25-59 ani (68%, 171) și peste 60 ani (11%, 27). Referitor la situația școlară a respondenților, cei mai multi au absolvit 12 clase (105, 42%), apoi 67 persoane (27%) au absolvit 8 clase. Din totalul de 250 de respondenți, doar 12 (5%) au absolvit învățământul superior. Astfel, a fost identificată necesitatea derularii unor programe de educație în comunitatea marginalizată. În ceea ce priveste situația profesională a respondenților, doar 53 persoane, 21% sunt beneficiari de ajutor social.
Un număr foarte mare dintre persoanele chestionate, 68% (169 persoane) nu au o ocupație, iar 18 persoane (7%) lucrează ocazional.
Astfel, a fost identificată necesitatea oferirii de sprijin în vederea identificării de locuri de muncă pentru membrii comunității marginalizate.
Deși 62% (157 persoane) dintre respondenti nu sunt beneficiari ai ajutorului de stat sau alte tipuri de ajutoare, iar 41% (103 persoane) nu au muncit niciodată, acest lucru demonstrează încă o dată nevoia urgentă a comunității de a-și găsi locuri de muncă și de a se autosusține financiar. Din totalul de 250 de respondenți, 147 (59 %) nu dețin locuință în proprietate personală. Problema spațiului de locuit în comunitatea marginalizată se poate observa având în vedere numărul camerelor din locuințele acestora raportat la numărul persoanelor care locuiesc în acea casă. Astfel, 105 familii formate din 2-4 persoane locuiesc în case care au doar 2 camere. În acelasi timp, 98% dintre respondenți (244) au spus că locuința lor necesită reparații/imbunătățiri. Având în vedere faptul că 41% dintre respondenți nu au muncit niciodată, iar o parte dintre aceștia (52%) au un venit lunar intre 0-100 lei și 22% (54 persoane) au un venit lunar între 101-250 lei. Doar 3% dintre persoanele chestionate au un venit între 500 si 999 lei. 100% dintre respondenți doresc să participe într-un program de FPC/PROIECT.


Cap. II Grup țintă

2.1 Categorii eligibile grup țintă 

Grupul țintă (GT) este format din 255 de persoane (60 elevi și 195 adulți), persoane din comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de dezvoltare locală a GAL Ținutul Vinului care beneficiază de servicii integrate.


2.2 Criterii de eligibilitate 


Conform analizei efectuate, pentru a fi eligibil, grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori) și 
- sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai jos).

Persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială sunt localizate în perimetrul comunei Măciuca, comunei Diculești, comunei Făurești, comunei Valea Mare și orașului Bălcești. Acest perimetru nu va fi unul restrictiv, deoarece vor fi selectate persoane din întreg teritoriul SDL GAL Ținutul Vinului, însă în momentul implementării proiectului, din interiorul acestui teritoriu vor fi identificați primii membrii GT.

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:
 
(A) În categoria in risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.
În comunitatiile marginalizate, 130 persoane (52% din respondenti) au un venit cuprins intre 0-100 lei.

sau

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, peste sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămâna de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașina de spalat,
8) un TV color,
9) un telefon.

sau

Din totalul de respondenți, 29% (72 persoane) se confruntă cu o situație precară, și au surse limitate pentru a-și permite anumite lucruri, care în mod normal se află în orice gospodărie.

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

În funcție de categorii și dimensiune, grupul țintă al proiectului va fi divizat astfel:
· 255 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care:
· 170 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare;
· 28 persoane participante la curs de inițiere competențe antreprenoriale, 13 persoane care vor obține micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri;
· 60 de elevi participanți la programul de tip “afterschool”.


Cap. III Criterii de selecție a grupului țintă în vederea implicării în activitățile proiectului


3.1 Identificarea grupului țintă 

În vederea organizării selecției grupului țintă și accederii acestuia la activitățile și intervențiile proiectului, se va realiza activitatea de selecție și validare a grupului țintă. 
Înainte de identificare și recrutare, grupul țintă (potențial) va fi informat asupra activităților și a beneficiilor proiectului în cadrul activității de organizare a activităților de informare și publicitate a proiectului. Prima etapă a selecției grupului țintă este identificarea persoanelor eligibile, conform Ghidului și a Metodologiei, care vor alcătui grupul țintă. Identificarea persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile se va face pe baza completării unui chestionar pentru grupuri vulnerabile. Chestionarul pentru grupuri vulnerabile va fi completat de către Expertul GT teren care se va deplasa pe teritoriul GAL Ținutul Vinului.

După parcurgerea primei etape de dentificare a persoanelor vulnerabile, cu respectarea calendarului de selecție publicat, persoanele trebuie să depună un dosar fizic, cu următoarele documente:

	· Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

	· Copie CI/BI (după caz)

	· Certificat de naștere

	· Copie diplomă de studii (se atașează doar pentru adulți)

	· Certificat căsătorie  (dacă este cazul)

	· Declarația de consimțământ prelucrare date personale 

	· Declaratie pe propria raspundere de apartenență la grupul țintă (se atașează doar pentru adulți)

	· Declaratie ca nu a beneficiat de formare similară prin proiecte europene (se atașează doar pentru adulți)

	· Cerere de înscriere la curs adulți/elevi (după caz)

	· Adeverință medicală (la momentul participării la curs)

	· Contract de formare profesională (la momentul demarării cursului de formare)



Potențialii beneficiari vor fi informați în mod transparent și accesibil în privința documentației ce trebuie depusă în scopul selectării acestora în Grupul țintă. Experții responsabili cu etapa de recrutare și selecție a grupului țintă se vor asigura că, pe parcursul procesului, se vor respecta prevederile Directivei CE/95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă in legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, transpusă in legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare. In acest sens, Experții vor informa persoanele din grupul țintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. Participanții la activitățile proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care își dau acordul privind utilizarea datelor personale, după nota de informare prealabilă vizând utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.2 Criterii de selecție 

Pentru realizarea selecției GT și implicarea acestuia în activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura o serie de proceduri care vor avea la bază un set de documente. Toate acestea vor avea caracter transparent, ele fiind puse la dispoziția publicului online prin siteul www.primaria-maciuca.ro și fizic prin intermediul experților selecție și menținere GT.
3.3 Criterii de departajare 

1. Apartenența la subcategoriile de grup țintă: persoane de etnie roma, elevi din teritoriul GAL Ținutul Vinului cu vârste cuprinse între 6-10 ani, copii supradotați, tineri și adulti - persoane care pot beneficia de măsuri de ocupare. 
2. Data de înscriere în grupul țintă. 

Cap. IV Metodologia procesului de selecție a grupului țintă

4.1 Elaborarea și publicarea Metodologiei de selecție a grupului țintă 

În baza acestei metodologii se vor descrie mcanismele legate de precondițiile de eligibilitate adresabile grupului țintă, etapele înscrierii și intrării în activitățile proiectului, aspecte de documentare și justificare necesare parcurgerii etapei de înscriere. Etapa de elaborare a metodologiei este inițiată de experții GT angajați în acest proiect, fiind coordonați și supervizați de către managerul de proiect.

Echipa de implementare a proiectului va afișa prin metode transparente un calendar al etapelor procesului de selecție de fiecare dată când acesta va fi organizat în timpul implementării proiectului. În cadrul acestei etape grupul țintă va fi identificat prin deplasare în comunități. După această etapă, persoanele trebuie să depună un dosar fizic cu documentele precizate în prezenta procedură, în anunțurile de diseminare și informațiile de pe site-ul Solicitantului, la locațiile și intervalele de timp stabilite și transmise. 
Persoanele interesate vor depune un dosar care va conține:
	· Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

	· Copie CI/BI (după caz)

	· Certificat de naștere

	· Copie diplomă de studii (se atașează doar pentru adulți)

	· Certificat căsătorie  (dacă este cazul)

	· Declarația de consimțământ prelucrare date personale 

	· Declaratie pe propria raspundere de apartenență la grupul țintă (se atașează doar pentru adulți)

	· Declaratie ca nu a beneficiat de formare similară prin proiecte europene (se atașează doar pentru adulți)

	· Cerere de înscriere la curs adulți/elevi (după caz)

	· Adeverință medicală (la momentul participării la curs)

	· Contract de formare profesională (la momentul demarării cursului de formare)



4.2 Primirea/ Evaluarea/ Selecția dosarelor de inscriere in vederea selectiei grupului țintă 

Primirea documentelor reprezintă activitatea de recrutare a GT. Experții GT vor parcurge un flux de evaluare respectând criteriile stabilite în prezenta procedură. Aceștia vor asigura menținerea unei evidențe a dosarelor și vor realiza lista cu GT selectat. Înscrierile în program se vor face fie pe teren, fie la biroul de implementare al proiectului, de către Experții GT.
Experții GT vor asigura primirea și verificarea conformității persoanelor selectate din grupul țintă în programul stabilit și publicat în această metodologie, prin prisma corectitudinii informațiilor completate de fiecare persoană interesată și vor asigura comunicarea transmiterii solicitărilor de completări în situațiile unde se vor constata lipsuri sau aspecte de completat în dosarele de înscriere. 
Managerul de proiect va delega sarcina de evaluare a dosarelor depuse, către Experții GT pentru a asigura elementele de eligibilitate și încadrare în condițiile impuse fiecărei persoane participante. 
O persoană nu poate fi incadrată din punct de vedere a eligibilității decât într-o singură categorie eligibilă. 
Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei declarații a persoanei din grupul țintă și/ sau prin atașarea de documente doveditoare pentru situația vizată (după caz). 
A doua etapă de verificare a dosarelor de înscriere este metoda de clasificare a ordinii de înscriere în grupul țintă. Elementele de clasificare sunt utile pentru a stabili un tabel final cu persoanele acceptate în proiect, cu încadrarea în numărul de locuri disponibile. Experții GT vor asigura verificarea documentațiilor depuse, vor decide selectarea persoanelor eligibile prin completarea listelor de verificare și vor realiza clasificarea lor. 
Criteriile de clasificare folosite pentru departajarea persoanelor selectate sunt : 
1. Conformitatea dosarelor și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Persoana care va participa în cadrul acestui program, ca să fie eligibil, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate descrise la capitolul 2.2
2. Data de înscriere în grupul țintă. 
Activitatea de evaluare și selecție finală a GT va fi terminată prin întocmirea rapoartelor de evaluare și centralizarea propunerilor de selecție pentru apartenența la grupul țintă.

4.3 Afișarea rezultatelor procesului de selecție 

Managerul de proiect decide intrarea persoanelor în cadrul proiectului după ce acesta verifică și avizează listele cu persoanele selectate de către Experții GT. 
Experții GT informează persoanele selectate cu privire la acceptarea acestora să participe la activitățile proiectului, în vederea semnării contractelor de servicii. Rezultatele se vor publica prin intermediul siteului: www.primaria-maciuca.ro.

4.4 Etape de contestație a selecției și rezultate finale 

Perioada pentru depunerea constetațiilor privind neacceptarea în GT este de 3 zile lucrătoare.
În cazul apariției constentațiilor, experții GT au la dispoziție 3 zile lucrătoare să reanalizeze dosarele contestate. Aceștia vor întocmi un Raport de Soluționare a Contestațiilor. 
Managerului de proiect avizează acest raport și listele finale rezultate în urma acestui proces.


4.5 Întocmirea listelor finale de selecție grup țintă 

Centralizarea rezultatelor finale se vor făcute publice pe siteul www.primaria-maciuca.ro de către Experții GT cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.
Raspunsul la contestații și rezultatele finale ale evaluării dosarelor de concurs vor fi afișate pe site-ul Solicitantului in baza calendarului publicat prealabil. Rezultatele finale nu mai pot fi contestate. 

După publicarea rezultatelor finale ale selectiei, va urma o nouă etapă de confirmare a apartenței la Grupul țintă al proiectului, etapă în care echipa de implementare a proiectului va solicita persoanelor selectate o serie de documente și informații (daca este cazul) și vor fi transmise informații referitoare la modalitatea prin care aceștia vor fi integrați in activitățile proiectului

Experții GT se vor reasigura că dosarul individual al fiecărei persoane selectate va conține:

	· Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

	· Copie CI/BI (după caz)

	· Certificat de naștere

	· Copie diplomă de studii (se atașează doar pentru adulți)

	· Certificat căsătorie  (dacă este cazul)

	· Declarația de consimțământ prelucrare date personale

	· Declaratie pe propria raspundere de apartenență la grupul țintă (se atașează doar pentru adulți)

	· Declaratie ca nu a beneficiat de formare similară prin proiecte europene (se atașează doar pentru adulți)

	· Cerere de înscriere la curs adulți/elevi (după caz)

	· Adeverință medicală (la momentul participării la curs)

	· Contract de formare profesională (la momentul demarării cursului de formare)




În urma procesului de selecție a grupului țintă, vor rezulta 255 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care:

· 170 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare- din care minim 153 
de persoane dobândesc o calificare la încetarea calitații de participant. Aceștia vor participa în cadrul proiectului la activități de consiliere, mediere, formare. Vor beneficia de pachete hrană pe toată perioada de derulare a cursurilor și subvenție pentru participare în valoare de 1,400.00 lei.
· 28 persoane participante la curs de inițiere competențe antreprenoriale, 13 persoane care vor 
obține micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri.  Acestia vor beneficia de pachete hrană pe toată perioada de derulare a cursului, materiale direct atribuibile susținerii activității de formare (agendă, pix, creion, dosar cu șină, 1 top hârtie), consultanță în vederea inițierii și gestionării afacerilor și microgranturi în valoare de 107.000 lei.
· 60 de elevi participanți la programul de tip “afterschool”. Acestia vor beneficia de pachete de 
hrană pe toată perioada de derulare a activității, materiale direct atribuibile activității de educație (câte un pachet/semenstru ce conține: 8 caiete, 4 pixuri, 2 creion, 2 dosar cu șină, 2 top de hîrtie) și subvenție în valoare de 1,400.00 lei/an. 

Din totalul de 195 de persoane ce beneficiază de măsuri de ocupare, 50 de persoane vor avea un loc de muncă, inclusiv activitate independentă, la încetarea calității de participant.
195 membrii GT vor beneficia din proiect de pachete de igienă semestrial, ce vor fi distribuite de către echipa mobila multifuncțională, 220 membrii GT vor participa în proiect la cele 2 workshop-uri/campanii de informare și conștientizare în vederea combaterii discriminării și promovarea multiculturalismului.


4.6 Etapele de selecție a grupului țintă 

1.  Identificarea grupului țintă efectuat de către Experții GT
2. Completarea Formularului de înregistrare secțiunea: ”La intrare în operațiune” pentru grupuri vulnerabile
3. Afișarea calendarului de depunere dosare de înscriere în vederea selecției grupului țintă și lansarea sesiunii de depunere dosare de înscriere
4. Depunerea dosarelor de înscriere fizic la sediul sediul Primăriei Măciuca sau prin mijloace electronice, repectand datele din calendar, și care conțin următoarele documentele menționate la capitolul 4.5
5. Evaluarea dosarelor de înscriere de către Experții GT (teren și birou) : 
· Conformitatea și eligibilitatea dosarelor – Experții GT completează lista de verificare a 
conformității și eligibilității a dosarului de selecție grup țintă 
· Punctarea fiecărui dosar, punctajul fiind obținut în urma verificării apartenenței la cel puțin o 
categorie de grup țintă și data depunerii dosarului de înscriere – se va întocmi o grilă de punctare pentru clasificare și selecție, oferindu-se un punctaj de 20 de puncte pentru fiecare criteriu îndeplinit, punctajul minim necesar fiind de 20 de puncte, dar și apartenența la subcategoria de grup țintă vizată de etapa de selecție pentru care s-a depus dosarul 
· Criterii de partajare, dacă este cazul (respectând criteriile de depratajare- apartenența la 
subcategoriile eligibile, întâietate avand romii și data de depunere a dosarului de înscriere in proiect)
6. Întocmirea listelor de control cu persoanele selectate care respectă cerințele impuse în metodologie- Liste de verificare a conformității și eligibilității dosarului de selecție GT 
7. Afișarea listei cu persoanele selectate avizată de către managerul de proiect, pe site www.primaria-maciuca.ro sau la sediul Primăriei Măciuca
8. Depunerea contestațiilor (după caz)
9. Intocmirea raportului de soluționare a contestațiilor și avizarea lui de către managerul de proiect
10. Întocmirea raportului de evaluare final cu persoanele selectate
11. Centralizarea dosarelor complete ale persoanelor selectate
12. Informarea beneficiarilor selectați cu privire la acceptarea lor în program prin intermediul site-ului www.primaria-maciuca.ro sau mijloace fizice.

Cap. V Calendarul etapelor de desfășurare a procesului de selecție grup țintă

1. Identificarea grupului țintă (de către Expertul GT teren) de pe teren 
2. Completarea Formularului de înregistrare secțiunea: ”La intrare în operațiune” (fie online, fie colectat de pe teren de către Expert GT teren) – martie 2021 – martie 2023
3. Lansarea procesului de depunere dosare de înscriere cu precizarea datelor legate de locații de depunere, intervale orare și date calendaristice (pe site-ul www.primaria-maciuca.ro, la sediul primăriei Măciuca)
4. Depunerea dosarelor de înscriere fizic la sediul Primăriei Măciuca sau prin mijloace electronice, repectînd datele din calendar, și care conțin documentele prezentate la capitolul 4.5 
5. Evaluarea dosarelor de înscriere de către Experții GT (teren și birou) : 
· Conformitatea și eligibilitatea dosarelor – Experții GT completează lista de verificare a 
conformității și eligibilității a dosarului de selecție grup țintă 
· Punctarea fiecărui dosar, punctajul fiind obținut în urma verificării apartenenței la cel puțin o 
categorie de grup țintă și data depunerii dosarului de înscriere – se va întocmi o grilă de punctare pentru clasificare și selecție, oferindu-se un punctaj de 20 de puncte pentru fiecare criteriu îndeplinit, punctajul minim necesar fiind de 20 de puncte, dar și apartenența la subcategoria de grup țintă vizată de etapa de selecție pentru care s-a depus dosarul 
· Criterii de partajare, dacă este cazul (respectând criteriile de depratajare- apartenența la 
subcategoriile eligibile, întâietate avand romii și data de depunere a dosarului de înscriere in proiect)
6. Întocmirea listelor de control cu persoanele selectate care respectă cerințele impuse în metodologie- Liste de verificare a conformității și eligibilității dosarului de selecție GT 
7. Afișarea listei cu persoanele selectate avizată de către managerul de proiect, pe site www.primaria-maciuca.ro sau la sediul Primăriei Măciuca
8. Depunerea contestațiilor (după caz)
9. Intocmirea raportului de soluționare a contestațiilor și avizarea lui de către managerul de proiect
10. Întocmirea raportului de evaluare final cu persoanele selectate
11. Centralizarea dosarelor complete ale persoanelor selectate
12. Informarea beneficiarilor selectați cu privire la acceptarea lor în program prin intermediul site-ului www.primaria-maciuca.ro sau mijloace fizice.

Cap. VI Metodologia de selecție și participare a beneficiarilor la activitățile individuale din proiect

Se vor selecta 255 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care:

· 170 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare- din care minim 153 
de persoane dobândesc o calificare la încetarea calitații de participant. Aceștia vor participa în cadrul proiectului la activități de consiliere, mediere, formare. Vor beneficia de pachete hrană pe toată perioada de derulare a cursurilor și subvenție pentru participare în valoare de 1,400.00 lei.
· 28 persoane participante la curs de inițiere competențe antreprenoriale, 13 persoane care vor 
obține micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri.  Acestia vor beneficia de pachete hrană pe toată perioada de derulare a cursului, materiale direct atribuibile susținerii activității de formare (agendă, pix, creion, dosar cu șină, 1 top hârtie), consultanță în vederea inițierii și gestionării afacerilor și microgranturi în valoare de 107.000 lei.
· 60 de elevi participanți la programul de tip “afterschool”. Acestia vor beneficia de pachete de 
hrană pe toată perioada de derulare a activității, materiale direct atribuibile activității de educație (câte un pachet/semenstru ce conține: 8 caiete, 4 pixuri, 2 creion, 2 dosar cu șină, 2 top de hîrtie) și subvenție în valoare de 1,400.00 lei/an. 

Din totalul de 195 de persoane ce beneficiază de măsuri de ocupare, 50 de persoane vor avea un loc de muncă, inclusiv activitate independentă, la încetarea calității de participant.
195 membrii GT vor beneficia din proiect de pachete de igienă semestrial, ce vor fi distribuite de către echipa mobila multifuncțională, 220 membrii GT vor participa în proiect la cele 2 workshop-uri/campanii de informare și conștientizare în vederea combaterii discriminării și promovarea multiculturalismului.

La finalul activităților, persoanele apartinatoare GT selectat, vor primi un chestionar de feedback, prin care își vor exprima parerea cu privire la activitățile la care au participat. Experții GT se vor asigura de colectarea acestora și vor centraliza răspunsurile pentru formularea concluziilor din întregul program.

Cap. VII Impactul estimat asupra grupului țintă

· Dezvoltarea unui serviciu social în comuna Măciuca
· Program „Școala după școală” pentru 60 de elevi 
· Cursuri de calificare pentru 170 de persoane 
· Informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 195 de persoane
· Crearea a 50 de locuri de muncă
· Sprijinirea a 13 membri ai grupului ținta in vederea înființării unei noi afaceri- granturi de 107.000 ron/afarcere





























Anexe


Click pe fiecare document pentru descărcare:

· Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020



· Declarația de consimțământ prelucrare date personale



· Declarația pe propria răspundere de apartenență la GT



· Declarație că nu a mai beneficiat de formare similară prin proiecte europene



· Cerere de înscriere la curs adulți/elevi (după caz)


[bookmark: _MON_1687071336]

· Chestionar de feedback



· Fișă conformitate, eligibilitate și selecție



· Contract de formare profesională (la momentul demarării cursului de formare)
-document în lucru-
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Denumire beneficiar: Comuna Maciuca

Cod SMIS: 140635

Nr. contract: 7998/22.03.2021

DECLARAȚIE



	Subsemnatul/a (nume, prenume)___________________________________________

domiciliat/ă în localitatea ______________________________, judeţul___________________ str._____________________________________,nr.________,Bl.__________,AP._________, tel._________________________legitimat cu BI/CI seria______________, nr. _____________, eliberat de _______________, la data de ____________, CNP_________________________, 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către echipa de management/implementare din cadrul proiectului  „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”, Cod proiect 140635, implementat de Comuna Maciuca, din Măciuca, România, Str. Oveselu nr. 31, judeţul Vâlcea, cod poştal 247345, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

Semnătura _________________________                                                                                         

  Data___________________ 









Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Denumire beneficiar: Comuna Maciuca

Cod SMIS: 140635

Nr. contract: 7998/22.03.2021

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

	Subsemnatul/a (nume,prenume)__________________________________________,

legitimat cu BI/CI seria______________, nr. _____________, eliberat de _______________________, 

la data de ____________, CNP_________________________, 

cunoscand prevederile art.346 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că aparțin cel puțin unuia din grupurile vulnerabile următoare:

· am domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locala aprobata de PNDR 2014-2020 (aflat in zona rurala si/ sauin orase cu o populatie de pana la 20.000 de locuitori)



Sau:



· sunt in risc de saracie sau excluziune sociala (prin incadrarea intr-una din categoriile A/B/C de mai jos).



A: Am un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie

· stabilit la 60% din mediana la nivel national a venitului disponibil (dupa transferurile sociale) per adult echivalent.

B: Nu imi pot permite:

· sa platesc chiria sau facturile la utilitati,

· sa asigur incalzirea adecvata a locuintei,

· sa fac fata unor cheltuieli neprevazute,

· sa mananc carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,

· o saptamana de vacanta departe de casa,

· un autoturism,

· o masina de spalat,

· un TV color,

· un telefon.

C: Persoanele care traiesc:

· in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii sunt cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.



Semnătura _________________________                                    Data___________________                                                                                         





Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Denumire beneficiar: Comuna Maciuca

Cod SMIS: 140635

Nr. contract: 7998/22.03.2021 





DECLARAȚIE



Subsemnata/Subsemnatul ________________________________________________________

CNP________________________________, pentru evitarea dublei finanţări așa cum aceasta este definită de reglementările AM /OI POCU, declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat de alte finanţări publice sau fonduri europene de aceeași natură pentru absolvirea cursului de ”________________________________________________” din cadrul proiectului POCU  Cod proiect 140635, „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”.





  Semnătura_____________                                                                 Data:_________________



















Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Denumire beneficiar: Comuna Maciuca

Cod SMIS: 140635

Nr. contract: 7998/22.03.2021 



CERERE DE ÎNSCRIERE



Subsemnatul/a………………......................................................., cu domiciliul/reședința în ...................................................................................., născut/ă la data de ..................................., buletin/ carte de identitate seria .............., nr:.............., CNP ............................................, telefon …………………………, email: ……………………………… doresc înscrierea la cursul................................................

din cadrul proiectului POCU  Cod proiect 140635, „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”.





  Semnătura_____________                                                                 Data:_________________



















Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
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Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Denumire beneficiar: Comuna Maciuca

Cod SMIS: 140635

Nr. contract: 7998/22.03.2021 



CERERE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL ȘCOALA-DUPĂ-ȘCOALĂ












                          Subsemnatul/ Subsemnata, .................................................................................................., în calitate de părinte/ tutore legal/ al elevului/ elevei ................................................................................. din clasa ...................., Școala ....................................................................................................................... vă rog să aprobați înscrierea fiului/ fiicei mele în programul ”Școală după școală” desfășurat în conformitate cu OMEC nr. 3300/ 19 februarie 2021.





Motivul cererii mele este:



		a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

		



		b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația neîncheiată la cel puțin o disciplină;

		



		c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

		



		d) lispa competențelor educaționale ale părinților în conformitate cu actualele cerințe școlare

		









Menționez faptul că elevul/ eleva ..................................................................... aparține/ nu aparține unui grup vulnerabil: elevi romi/ din mediul rural/ cu dizabilități/ din comunitate dezavantajată economic. 



Îmi asum răspunderea pentru frecventarea tuturor acestor ore remediale de către fiul/ fiica mea, cu prezența fizică în clasă. 



Solicit înscrierea elevului/ elevei în programul „Școală după școală” în vederea realizării orelor de educație remedială la materia/ materiile ........................................................................





Data:				Semnătură părinte/tutore legal /persoană desemnată de părinte
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Denumire beneficiar: Comuna Maciuca

Cod SMIS: 140635

Nr. contract: 7998/22.03.2021 

CHESTIONAR DE FEEDBACK



1. Care sunt ideile principale cu care ați rămas după finalizarea cursului?











2. Ce v-a plăcut cel mai mult din cadrul cursului?









3. Ce ați schimba în organizarea cursului?



__________________________________________________________________________





4. Pe o scală de la 1 la 10 acordați o notă cursului la care ați participat









5. Pe o scală de la 1 la 10 acordați o notă organizatorilor cursului la care ați participat



__________________________________________________________________________





6. La ce alte cursuri v-ați dori să participați pe viitor?



__________________________________________________________________________













Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Denumire beneficiar: Comuna Maciuca

Cod SMIS: 140635

Nr. contract: 7998/22.03.2021 



LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII DOSARULUI DE SELECȚIE GT



Nume și prenume: ..................................................................................................................



		Nr. crt.

		Obiectul verificării

		Da

		Nu

		Nu este cazul

		Observații



		Criterii de conformitate



		1.

		Încadrarea în grupurile defavorizate.

		

		

		

		



		

2.

		Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

		

		

		

		



		3.

		Declarația de consimțământ prelucrare date personale

		

		

		

		



		

4.

		Declaratie ca nu a beneficiat de formare similară prin proiecte europene

		

		

		

		



		5.

		Act de identitate – Certificat de naștere/CI

		

		

		

		



		6.

		Declarație evitare dubla finanțare.

		

		

		

		



		Criterii de eligibilitate



		1.

		Are domiciliul/ locuiește în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală Ținutul Vinului aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zonă rurală și/sau în orașe cu o populație de până la

20.000 de locuitori)

		

		

		

		



		2.

		Persoană aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială3

		

		

		

		



		3.

		Apartenența la subcategoriile de grup țintă

		Persoane de etnie romă

		

		

		

		



		

		

		Elevi din școli din teritoriul GAL Ținutul Vinului cu vârste cuprinse între

6-16 ani

		

		

		

		



		

		

		Copii supradotați

		

		

		

		



		

		

		Tineri și adulți care pot beneficia de măsuri de ocupare

		

		

		

		





	







Concluzia verificării:



Conform



Neconform







Observații:........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................







Eligibil



Neeligibil







Observații:........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................





Întocmit și Verificat:	Avizat:















































3Categoriile de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt:

- Persoane adulte șomere sau inactive; Copii în situații de dificultate (ex. ante-preșcolari / elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității romă, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copii din comunități dezavantajate socio-economic, copii din familii cu 3 sau mai mulți copiii mulți adulți din gospodărie sunt privati de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copii care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala, care nu au un sprijin acasa pentru ajutor in rezolvarea lectiilor etc;  Mame minore, adolescenți cu comportamente de risc, copii și tineri ai străzii ; Părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante -preșcolarilor / preșcolarilor/ elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii ;  Persoane cu un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din media la nivel național a venitului disponibil per adult echivalent;  Familii fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și /sau terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  Persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP); Victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică,victime ale traficului de persoane; Copii/tineri /adulți / vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială.etc; 
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”

Denumire proiect: „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale in teritoriul GAL Tinutul Vinului”

Denumire beneficiar: Comuna Maciuca

Cod SMIS: 140635

Nr. contract: 7998/22.03.2021 





GRILĂ DE PUNCTARE PENTRU CLASIFICARE ȘI SELECȚIE







Nume și prenume: ..................................................................................................................





		

Nr. crt.

		

Criterii de clasificare și selecție

		

Punctaj prestabilit

		

Punctaj

obținut



		

1.

		Depunerea dosarului de participant în perioada comunicată prin calendarul de selecție

		

20

		



		









2.

		









Apartenența la subcategoriile de grup țintă

		Persoane de etnie romă

		20

		



		

		

		Elevi din școli din teritoriul GAL Ținutul Vinului cu vârste cuprinse între

6-16 ani

		

20

		



		

		

		Copii supradotați

		20

		



		

		

		Tineri și adulți care pot beneficia de măsuri de

ocupare

		

20

		



		TOTAL

		100 p

		





* PUNCTAJUL MINIM OBLIGATORIU PENTRU SELECȚIE ESTE DE 20 PUNCTE!



Statusul dosarului: Selectat

Neselectat



Observați:...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................





Întocmit și Verificat:	Verificat	Avizat:
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ANEXA 8



Formularul de înregistrare individuală a participanților 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020



Cod SMIS proiect:	……………..

Axă prioritară:		……………..

Titlu proiect:		……………………………………….

OIR/OI responsabil:	………………………….



Secțiunea A. 	La intrarea în operațiune



Date de contact: 	………………………………………………………………………………………………………..

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]

Data intrării în operațiune:	……………………………………………..

CNP: 				…………………………………………

Zonă: 		

Urban 

Rural

Localizare geografică: 

Regiune:	………………………………………..

Județ:		…………………………………………

Unitate teritorial administrativă: ……………….

Gen:

	Masculin

	Feminin

Vârsta: 

Persoană cu vârsta sub 25 ani

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani

Persoană cu vârsta peste 54 de ani



Categoria de Grup Țintă din care face parte:                ………………….

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată 

Angajat

Angajat pe cont propriu

Șomer

Șomer de lungă durată

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare



Nivel de educație: 

Studii Educație timpurie (ISCED 0)

Studii primare (ISCED 1)                                                

Studii gimnaziale (ISCED 2)

Studii liceale (ISCED 3)

Studii postliceale (ISCED 4)

Studii superioare (ISCED 5) 

Studii superioare (ISCED 6)

Studii superioare (ISCED 7)

Studii superioare (ISCED 8)

fără ISCED



Persoană dezavantajată:  	DA

NU

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere

Migranți

Participanți de origine străină

Minorități

Etnie romă

Alta minoritate decât cea de etnie romă

Comunități marginalizate 

Participanți cu dizabilități

Alte categorii defavorizate

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă

Niciuna din opțiunile de mai sus



                                                                

Semnătura participant               			Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………					……………………

Data:						Data:

……………………					………………….



Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale.

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea B. 	La ieșirea din operațiune  



Dată ieșire din operațiune:	……………………..



Situația pe piața forței de muncă:



Angajat



Angajat pe cont propriu



Șomer



- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant



- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant



- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant



- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant



 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant



- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant



- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant



- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant



- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant



- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant



Nivel de educație: 

Studii Educație timpurie (ISCED 0)



Studii primare (ISCED 1)



Studii gimnaziale (ISCED 2)

Studii liceale (ISCED 3)



Studii postliceale (ISCED 4)



Studii superioare (ISCED 5) 



Studii superioare (ISCED 6)



Studii superioare (ISCED 7)



Studii superioare (ISCED 8)



					Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

					……………………

					Data:

					………………….



















































Secțiunea C.	Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune 



- Persoană care are un loc de muncă 



- Persoană care desfășoară o activitate independentă



- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit



- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă



 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă 



- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă



- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă 



- Altă situație: ......................................................



Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

					……………………

					Data:

					………………….






















Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite







Entitate nou creată prin intervențiile POCU 



Da 



Nu



· Denumire:

· Adresa:

· Județ:

· Localitate:

· Telefon:

· Fax:

· Email:

· Website:

· Cod unic de înregistrare fiscală:

· Dată intrare în operațiune:

· Dată ieșire din operațiune:

















Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

					……………………

					Data:

					………………….
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